PRESUPUESTO

PODCAST — FRIEDMAN HAYEK CENTER

Temporada 1  ·  12 episodios  ·  noviembre 2026 – junio 2027

| MONTO TOTAL A SOLICITAR | COSTO POR EPISODIO DESDE LA TEMPORADA 2 |
| --- | --- |
| USD 14.296 | USD 258 |

| Moneda | Dólares estadounidenses. Los equipos se cotizan en esa moneda y así el presupuesto no se desactualiza entre la presentación y la aprobación |
| --- | --- |
| Tipo de cambio | A completar al momento de presentar, con su fecha de corte |
| Estado de los valores | Estimaciones de referencia para dimensionar el proyecto. No son cotizaciones en firme: antes de la aprobación final se piden tres cotizaciones por rubro |
| Escenario presupuestado | Recomendado (ver capítulo 5) |

# 1. Equipamiento y set

Inversión de única vez. Queda como activo de UCEMA y sirve además para grabar seminarios, transmitir eventos y producir material de las Jornadas.

## 1.1 Video

| Ítem | Cant | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cámara mirrorless con lente | 3 | 700 | 2.100 | Tres ángulos fijos permiten cortar entre planos sin saltos y salvar el episodio si una cámara falla. |
| Trípode de cámara | 3 | 90 | 270 | Fija la altura y el encuadre una vez y los repite en los 12 episodios, que es lo que da identidad visual. |
| Tarjeta de memoria de alta velocidad | 6 | 30 | 180 | Dos por cámara, para no grabar nunca encima del material del episodio anterior sin haber respaldado. |
| Alimentación continua (dummy battery) | 3 | 35 | 105 | Una batería no aguanta 90 minutos de grabación; esto elimina el corte a mitad de entrevista. |
| Cables HDMI, soportes y accesorios | 1 | 100 | 100 | Es lo que hace que el resto del equipo se conecte entre sí y es lo que siempre se subestima. |
| Claqueta de sincronización | 1 | 20 | 20 | Sincronizar tres cámaras sin una marca visible y audible cuesta horas de edición por episodio. |
| Subtotal video |  |  | 2.775 |  |

## 1.2 Audio

| Ítem | Cant | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Micrófono dinámico de podcast | 4 | 130 | 520 | Dinámico y no condenser porque rechaza el ruido de sala: es la diferencia entre sonar a estudio o a oficina. |
| Brazo articulado para micrófono | 4 | 100 | 400 | Acerca el micrófono a 15 cm de la boca sin ocupar la mesa ni obligar al invitado a inclinarse. |
| Interfaz o consola de podcast multicanal | 1 | 600 | 600 | Graba cada micrófono en un canal separado, que es lo único que permite corregir niveles dispares en edición. |
| Auriculares cerrados de monitoreo | 4 | 60 | 240 | Sin monitoreo en vivo, un problema de audio se descubre en la edición, cuando ya no tiene arreglo. |
| Cable XLR | 6 | 15 | 90 | Cuatro en uso y dos de repuesto: el cable es la falla más frecuente y la más barata de prevenir. |
| Filtro anti-pop | 4 | 10 | 40 | Elimina el golpe de las consonantes explosivas, que después no se puede sacar. |
| Grabador de respaldo | 1 | 70 | 70 | Graba en paralelo por si falla la consola. Cuesta lo mismo que un catering y evita perder una entrevista entera. |
| Subtotal audio |  |  | 1.960 |  |

## 1.3 Iluminación

| Ítem | Cant | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panel LED bicolor con softbox | 2 | 200 | 400 | Luz principal difusa para cada participante: sin esto la cámara sube la sensibilidad y aparece ruido de imagen. |
| Panel LED de recorte | 1 | 120 | 120 | Separa a la persona del fondo; es lo que evita que la imagen se vea plana. |
| Luz de fondo RGB o lámpara de ambiente | 2 | 55 | 110 | El elemento más barato que más produce la imagen: da color y profundidad al fondo. |
| Trípode de luz | 3 | 30 | 90 | Permite fijar la altura una vez y repetirla en los 12 episodios. |
| Difusores y banderas | 1 | 30 | 30 | Evitan que la luz encandile al invitado, que es la causa más común de que alguien se sienta incómodo en cámara. |
| Subtotal iluminación |  |  | 750 |  |

## 1.4 Mobiliario y ambientación

| Ítem | Cant | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Butaca individual para entrevista | 3 | 300 | 900 | Dos en uso y una de repuesto. Individuales porque el sillón compartido obliga a girar el cuerpo y se ve mal. |
| Mesa ratona baja | 1 | 200 | 200 | Sostiene vasos y notas sin cortar el plano, que es lo que pasa con una mesa de altura normal. |
| Biblioteca o estantería de fondo | 1 | 280 | 280 | El fondo con profundidad es lo que separa visualmente un set de una oficina cualquiera. |
| Ambientación: libros, objetos y plantas | 1 | 150 | 150 | Rompen la geometría del fondo y dan el detalle que hace que el plano no se vea vacío. |
| Mesa auxiliar técnica y perchero | 1 | 120 | 120 | Saca la consola, la notebook y los abrigos del plano, que es la diferencia entre un set y un depósito. |
| Banner o placa con identidad FHC | 1 | 100 | 100 | Fondo secundario para fotos y para el plano de apertura, y marca institucional en cada episodio. |
| Subtotal mobiliario y ambientación |  |  | 1.750 |  |

## 1.5 Acústica

| Ítem | Cant | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paneles acústicos, pack de 12 con instalación | 1 | 250 | 250 | La inversión más barata con más impacto en la calidad percibida: el audio es lo que decide si alguien se queda. |
| Alfombra | 1 | 150 | 150 | No es decoración: absorbe el rebote del piso duro, que es la primera causa de eco en la sala. |
| Cortinado pesado | 1 | 100 | 100 | Tapa las ventanas, estabiliza la luz durante la grabación y suma absorción. |
| Subtotal acústica |  |  | 500 |  |

## 1.6 Posproducción

| Ítem | Cant | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebook o workstation de edición | 1 | 1.000 | 1.000 | Video multicámara de tres ángulos no se edita en una notebook de oficina sin que cada exportación tarde horas. |
| Disco SSD externo 2 TB | 1 | 150 | 150 | Cada episodio genera entre 80 y 120 GB de material bruto; el archivo de la temporada no entra en la notebook. |
| Lector de tarjetas y accesorios | 1 | 45 | 45 | Descargar por cable desde la cámara triplica el tiempo de respaldo el día de la grabación. |
| Monitor secundario | 1 | 100 | 100 | Editar con línea de tiempo y previsualización en una sola pantalla duplica el tiempo de trabajo. |
| Software de edición (DaVinci Resolve) | 1 | 0 | 0 | La versión gratuita cubre todo lo que necesita este formato: no hace falta licencia paga. |
| Subtotal posproducción |  |  | 1.295 |  |

## 1.7 Resumen de equipamiento y set

| Rubro | Monto | % del equipamiento |
| --- | --- | --- |
| Video | USD 2.775 | 31% |
| Audio | USD 1.960 | 22% |
| Iluminación | USD 750 | 8% |
| Mobiliario y ambientación | USD 1.750 | 19% |
| Acústica | USD 500 | 6% |
| Posproducción | USD 1.295 | 14% |
| TOTAL EQUIPAMIENTO Y SET | USD 9.030 | 100% |

# 2. Operación

## 2.1 Costo recurrente por episodio

| Concepto | Por ep. (USD) | Temporada (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Edición y posproducción (freelance) | 150 | 1.800 | Es lo que garantiza la cadencia: 120 horas de edición en la temporada no entran en el tiempo del equipo. |
| Transcripción y subtítulos | 15 | 180 | Los subtítulos suben la retención en redes y el texto publicado en la web trae búsquedas orgánicas. |
| Catering para invitado y equipo | 25 | 300 | Un invitado cómodo da mejores respuestas; es el gasto con mejor relación costo-resultado de la lista. |
| Traslado del invitado | 25 | 300 | Elimina la excusa más común para cancelar sobre la fecha y la llegada tarde y apurado. |
| Regalo institucional para el invitado | 30 | 360 | Cierra la visita en buenos términos y deja abierta la puerta para volver a convocarlo. |
| Hosting de podcast (prorrateado) | 13 | 156 | Distribuye a Spotify, Apple y el resto desde un solo lugar y entrega las métricas de audio. |
| TOTAL OPERACIÓN | 258 | 3.096 |  |

## 2.2 Costos únicos de publicación

| Concepto | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Registro de marca, dominio y usuarios de redes | 150 | Reservar el nombre antes del episodio 1 cuesta una fracción de lo que cuesta recuperarlo después. |
| Licencia de música y biblioteca sonora | 120 | Música sin licencia genera reclamos de copyright que afectan al canal entero, no solo al episodio. |
| Subtotal | 270 |  |

## 2.3 Pauta paga (opcional, incluida en el total)

| Concepto | Episodios | Unit. (USD) | Total (USD) | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pauta paga en redes (6 de 12 episodios) | 6 | 100 | 600 | Se pauta recién desde el episodio 4 y solo sobre lo que ya funcionó orgánicamente. |

No se pauta en los tres primeros episodios: pautar desde el episodio 1 es comprar alcance sobre una hipótesis no probada.

## 2.4 Sobre la edición, que es el 58% de la operación

|  | Freelance (recomendado) | Interno |
| --- | --- | --- |
| Costo monetario | USD 150 por episodio — USD 1.800 en la temporada | USD 0 |
| Costo en horas | 2 h de coordinación por episodio | 8 a 12 h por episodio — unas 120 h en la temporada |
| Riesgo | Depende de la disponibilidad de un tercero | Compite con las tareas operativas del equipo |
| Efecto sobre la cadencia | La sostiene | El primer episodio que se atrase rompe la racha |

Alternativa intermedia: freelance para el video largo y clips en casa con plantillas de Canva. Baja la operación a unos USD 110 por episodio.

# 3. Total de la Temporada 1

| Concepto | Monto | % del total |
| --- | --- | --- |
| Equipamiento y set (activo de UCEMA) | USD 9.030 | 63% |
| Operación — 12 episodios | USD 3.096 | 22% |
| Costos únicos de publicación | USD 270 | 2% |
| Subtotal | USD 12.396 |  |
| Contingencia (10%) | USD 1.240 | 9% |
| Total sin pauta | USD 13.636 |  |
| Pauta paga en 6 episodios (con contingencia) | USD 660 | 5% |
| TOTAL A SOLICITAR | USD 14.296 | 100% |

## 3.1 Indicadores

| Indicador | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Costo total por episodio en la Temporada 1 | USD 1.191 | Incluye el equipamiento |
| Costo por episodio desde la Temporada 2 | USD 258 | El equipamiento no se vuelve a pagar |
| Costo por pieza publicada | USD 132 | 108 piezas en la temporada |
| Costo por contacto nuevo en la base | USD 24 | Sobre una meta de 600 altas |

El indicador relevante para quien financia es el segundo: el grueso de lo que se pide ahora es infraestructura que no se vuelve a pagar.

# 4. Horas internas

No implica desembolso, pero es el recurso más escaso del proyecto.

| Rol | Persona | h / ep. | h / temp. | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación editorial e invitados | Frank | 4 | 48 | Selección de temas, invitación, investigación previa, guion y revisión del corte |
| Diseño, clips y difusión | Paz | 6 | 72 | Portada, 5 a 7 clips verticales, carrusel de citas y publicación en redes |
| Logística, grabación y publicación | Matías | 7 | 84 | Sala, seguridad, catering, armado del set, grabación, respaldo, subida y métricas |
| Web, formularios y envíos | Martina | 3 | 36 | Transcripción, publicación en la web, envío en Perfit y carga en la Base Maestra |
| TOTAL |  | 20 | 240 |  |

240 horas en ocho meses equivalen a unas 7 horas semanales repartidas entre cuatro personas. Es sostenible solo si el proyecto entra en Asana con la misma disciplina que el resto de las actividades.

# 5. Escenarios de equipamiento

| Rubro | Austero | Recomendado | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Video | USD 1.150 | USD 2.775 | USD 5.400 |
| Audio | USD 890 | USD 1.960 | USD 3.150 |
| Iluminación | USD 380 | USD 750 | USD 1.450 |
| Mobiliario y ambientación | USD 290 | USD 1.750 | USD 3.150 |
| Acústica | USD 410 | USD 500 | USD 950 |
| Posproducción | USD 180 | USD 1.295 | USD 2.300 |
| TOTAL EQUIPAMIENTO | USD 3.300 | USD 9.030 | USD 16.400 |

| Escenario | Qué implica |
| --- | --- |
| Austero | Dos cámaras, micrófonos de gama de entrada, dos luces, mobiliario reutilizado y edición en equipos existentes. Funciona: la conversación es la misma. Se nota en la terminación visual y obliga a editar con menos margen. Es la opción si el financiamiento se aprueba parcialmente |
| Recomendado | Tres cámaras, audio profesional con respaldo, esquema de luz completo, set propio con tratamiento acústico y equipo de edición dedicado. Es el punto donde el costo marginal de mejorar deja de compensar |
| Premium | Ópticas fijas luminosas, switcher para corte en vivo, teleprompter y set a medida. Se justifica solo si el equipo va a compartirse con transmisiones en vivo y producción audiovisual regular del Center |

La diferencia entre Austero y Recomendado (USD 5.730) se nota en cada episodio durante toda la vida del proyecto. La diferencia entre Recomendado y Premium (USD 7.370) la percibe un director de fotografía, no la audiencia.

# 6. Financiamiento

## 6.1 Esquema propuesto

| Fuente | Monto | % | Cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor principal de temporada | USD 9.000 | 63% | El equipamiento completo |
| Sponsor de apoyo 1 | USD 2.000 | 14% | Operación |
| Sponsor de apoyo 2 | USD 2.000 | 14% | Operación y pauta |
| Aporte del FHC | USD 1.300 | 9% | Contingencia y gastos institucionales |
| TOTAL | USD 14.300 | 100% |  |

## 6.2 Contraprestaciones

| Nivel | Qué recibe |
| --- | --- |
| Sponsor principal — USD 9.000 | Mención en la apertura y el cierre de los 12 episodios. Logo en la placa de portada, en el set y en todas las piezas de difusión. Mención en los 12 envíos de newsletter. Un invitado propuesto por el sponsor, sujeto a criterio editorial del FHC. Reporte trimestral de métricas |
| Sponsor de apoyo — USD 2.000 | Mención en el cierre de 6 episodios. Logo en las piezas de esos episodios. Mención en 6 envíos de newsletter. Reporte de cierre de temporada |

## 6.3 Independencia editorial

Ningún sponsor tiene injerencia sobre el contenido de los episodios, la selección de invitados ni la edición. El episodio propuesto por el sponsor principal queda sujeto a los mismos criterios editoriales que el resto y el FHC se reserva el derecho de rechazar la propuesta.

La cláusula tiene que estar escrita en el acuerdo, no sobreentendida: un podcast del que se sospecha que el sponsor elige los temas pierde exactamente aquello por lo que un sponsor querría estar ahí.

# 7. Qué falta cerrar antes de aprobar

| # | Pendiente |
| --- | --- |
| 1 | Definir quién conduce. Si tiene que ser externo, se suman entre USD 150 y 300 por episodio que hoy no están presupuestados. |
| 2 | Pedir tres cotizaciones por rubro de equipamiento. Los valores de este documento son de referencia. |
| 3 | Fijar el tipo de cambio de la conversión a pesos y la fecha de corte de esa cotización. |
| 4 | Verificar qué equipamiento audiovisual ya tiene UCEMA y es reutilizable. Baja el total de forma directa. |
| 5 | Confirmar la sala y si queda asignada de forma permanente. |
| 6 | Confirmar si hay licencia institucional de Adobe. Si la hay, se ahorra el costo de software. |
| 7 | Definir el nombre del podcast y verificar disponibilidad de dominio y redes. |
| 8 | Cerrar el esquema de sponsors y la redacción de la cláusula de independencia editorial. |
| 9 | Revisar de qué partida del libro de contabilidad 2026 sale el aporte del FHC. |

# 8. Supuestos

Si alguno de estos supuestos no se cumple, las cifras cambian.

- Los invitados no cobran cachet: se los invita como parte de la actividad académica del Center y se los compensa con un regalo institucional.

- La sala es sin costo por ser espacio propio.

- El equipo interno absorbe las 240 horas sin contratación adicional.

- No hay equipamiento audiovisual previo reutilizable. Si lo hay, el equipamiento baja proporcionalmente.

- Los precios de equipamiento son de referencia internacional. Los valores en plaza local pueden diferir de forma significativa según disponibilidad e impuestos de importación.

- La temporada es de 12 episodios. Cada episodio adicional suma USD 258, sin equipamiento adicional.