FLUJO DE PRODUCCIÓN

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

PODCAST — FRIEDMAN HAYEK CENTER

Temporada 1  ·  12 episodios  ·  noviembre 2026 – junio 2027

| Contenido | Flujo de producción por episodio · Día de grabación · Roles · Amenazas · Oportunidades |
| --- | --- |
| Ciclo | 20 días por episodio, de D-20 a D+7 |
| Documentos relacionados | 1. Proyecto y armado · 2. Presupuesto |

# 1. Flujo de producción por episodio

D0 = día de publicación. Cada episodio se gestiona como un proyecto de 20 días en Asana, con el prefijo habitual ("matias:" / "mati:") para que las tareas aparezcan en el widget de tareas del día.

PREPARACIÓN

| Momento | Tarea | Responsable | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| D-20 | Confirmar invitado y fecha por escrito | Frank | Una intención verbal no reserva la fecha |
| D-18 | Cargar la actividad en el alta por Formulario | Matías | El flujo la distribuye a la hoja de cada uno. Avisar a mano por el grupo: el sistema todavía no notifica |
| D-16 | Solicitar la sala con el PDF del proyecto | Matías | A armadodeaulas@. Los eventos con misma fecha y hora van en un solo PDF |
| D-14 | Enviar la lista de seguridad | Matías | A seguridad@, formato APELLIDO NOMBRE, expositor en negrita arriba, sin DNIs repetidos, con fecha, hora, sede y sala |
| D-12 | Investigación previa y guion de preguntas | Frank | Incluye el contraargumento del bloque 5, que es obligatorio |
| D-10 | Enviar instrucciones al invitado | Frank | Horario, cómo llegar, duración, código de vestimenta y temas generales. Nunca las preguntas exactas |
| D-9 | Confirmar catering y traslado | Matías | Y reconfirmar la asistencia del invitado |

GRABACIÓN

| Momento | Tarea | Responsable | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| D-8 | GRABACIÓN | Matías + operador | Llegar 90 minutos antes. Prueba de audio con auriculares, prueba de luz y encuadre en las 3 cámaras |
| D-8 | Respaldo del material | Matías | A SSD y a la nube, antes de desarmar el set. Nunca se desarma sin respaldo hecho |

POSPRODUCCIÓN

| Momento | Tarea | Responsable | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| D-7 | Enviar material al editor | Matías | Con notas de los momentos destacados y del fragmento elegido para el cold open |
| D-4 | Recibir el corte y devolver correcciones | Frank | Una sola ronda de correcciones. Más rondas rompen la cadencia |
| D-3 | Portada en Canva | Paz | Con la plantilla del FHC |
| D-2 | Versión final aprobada y clips cortados | Paz | 5 a 7 clips verticales |

PUBLICACIÓN

| Momento | Tarea | Responsable | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | Subida programada | Matías | YouTube con formato "Expositor. Título", descripción estándar, portada de Canva, público. Y subida al hosting de audio |
| D-1 | Newsletter armada en Perfit | Martina | Segmentada por interés. Filtrar los 165 contactos no enviables |
| D0 | PUBLICACIÓN | Todos | La newsletter sale 2 horas después del video. Primer clip el mismo día |
| D+1 a D+7 | Clips escalonados y carga del invitado | Paz / Matías | Contacto del invitado a la Base Maestra con su interés asignado |
| D+7 | Métricas cargadas | Matías | A la planilla de seguimiento de la temporada |

## 1.1 Integración con los sistemas que ya andan

| Sistema | Cómo lo usa el podcast |
| --- | --- |
| Alta de actividad Forms → Power Automate → Office Script → Excel | Cada episodio se carga como actividad y las tareas aparecen solas en la hoja de cada uno. Limitación conocida: no avisa a nadie cuando carga algo, así que hay que avisar a mano |
| Reserva de sala automática | Cuando se guarde el flujo de Power Automate pendiente, la solicitud del podcast se dispara sola |
| Avisos diarios | Recordatorio de las fechas de grabación y publicación |
| Base Maestra Unificada | Invitados y altas nuevas entran acá. Los cuatro intereses que faltan crear — Liberalismo, Historia, Derecho y Filosofía — son exactamente los ejes temáticos de la grilla |
| Canal de YouTube | Mismo canal, misma nomenclatura, playlist propia de la temporada |
| Perfit | Un envío por episodio, segmentado por interés. Filtrar los 165 contactos no enviables |
| Asana | Tareas con el prefijo habitual para que aparezcan en el widget de tareas del día |

Dependencia crítica: la segmentación de los envíos del podcast no funciona hasta que estén creados los cuatro intereses nuevos en la Base Maestra y filtrados los 165 contactos no enviables. Tiene que estar listo antes del 05/11/2026.

# 2. Checklist del día de grabación

| T-90 min | Montaje |
| --- | --- |

- Encender y ubicar las 3 cámaras. Verificar tarjetas vacías y alimentación continua conectada.

- Montar micrófonos y brazos. Conectar consola y grabador de respaldo.

- Encender luces y fijar altura de trípodes según las marcas del set.

- Apagar el aire acondicionado y cerrar ventanas.

- Colocar el cartel de "Grabando" en la puerta.

| T-45 min | Pruebas |
| --- | --- |

- Prueba de audio con auriculares puestos, hablando a volumen real. No alcanza con mirar los niveles.

- Prueba de encuadre y foco en las 3 cámaras. Verificar que la claqueta entre en los tres planos.

- Verificar balance de blancos igual en las 3 cámaras.

- Grabar 30 segundos de prueba y reproducirlos.

| T-20 min | Recepción |
| --- | --- |

- Agua sin gas y café servidos y listos.

- Recibir al invitado y acompañarlo al área de espera.

- Diez minutos de charla sin cámaras prendidas.

- Explicar la estructura del episodio, incluido el bloque de la objeción.

- Celulares en silencio y fuera de la mesa, incluido el del invitado.

| T-0 | Grabación |
| --- | --- |

- Claqueta.

- Grabar de corrido. Si hay un error, se repite la frase y se sigue: se arregla en edición.

- Anotar el minuto de los momentos destacados mientras se graba.

| T+0 | Cierre |
| --- | --- |

- Entregar el regalo institucional y sacar la foto con el invitado.

- RESPALDAR EL MATERIAL a SSD y nube antes de desarmar nada.

- Verificar que el respaldo abre y se reproduce.

- Recién entonces desarmar.

# 3. Roles

| Función | Responsable | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Dirección editorial | Frank | Aprueba temas e invitados. Decide en caso de duda editorial |
| Conducción | A definir | Decisión pendiente. Ver nota abajo |
| Producción y logística | Matías | Sala, seguridad, catering, equipos, grabación, respaldo y publicación |
| Diseño y difusión | Paz | Portadas, clips, carruseles y redes |
| Web y base de datos | Martina | Transcripciones, formularios, envíos y WhatsApp |
| Edición | Freelance | Video largo y clips |

### Decisión pendiente: quién conduce

| Opción | Qué implica | Costo adicional |
| --- | --- | --- |
| 1. Conductor fijo interno (recomendada) | Mejor para construir identidad. Requiere alguien del equipo con disponibilidad garantizada y cómodo en cámara | Ninguno |
| 2. Conductor fijo externo | Suma oficio y probablemente audiencia propia | USD 150 a 300 por episodio |
| 3. Conducción rotativa | Flexible, pero la audiencia se ata a una voz: rotar dispersa lo que se construye | Ninguno |

# 4. Amenazas

| Amenaza | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| La cadencia se cae por falta de tiempo interno | Alta | Alto | Edición freelance. Jornadas dobles antes de los recesos. Un episodio de reserva grabado y editado desde el inicio de la temporada |
| Un invitado cancela sobre la fecha | Alta | Medio | Tener siempre dos invitados confirmados por adelantado. El colchón de 9 a 13 días entre grabación y publicación permite reprogramar sin perder la fecha |
| Bajo alcance en los primeros episodios | Alta | Bajo | Es lo esperable: ningún podcast arranca con audiencia. La métrica de los primeros tres episodios es la consistencia, no las reproducciones. Acordar esto con el financiador antes de empezar |
| Audio arruinado y se pierde la entrevista | Baja | Muy alto | Grabador de respaldo en paralelo. Prueba de audio con auriculares antes de cada toma. Respaldo del material antes de desarmar el set |
| El financiamiento se aprueba parcialmente | Media | Medio | Arrancar con el escenario Austero y escalar. El proyecto es viable con USD 3.300 de equipamiento |
| El set se pide para otra cosa y hay que desarmarlo | Media | Medio | Gestionar la asignación permanente de la sala desde el inicio. Documentar el armado con fotos para poder rehacerlo rápido |
| Reclamo de derechos por música en YouTube | Baja | Alto | Solo biblioteca con licencia comercial. Está presupuestado. Un reclamo afecta al canal entero, no solo al episodio |
| Un invitado genera un problema reputacional | Baja | Alto | Chequeo previo obligatorio antes de confirmar. Ante duda, consulta con coordinación |
| La grilla queda desbalanceada | Media | Medio | Los criterios de balance se revisan al cerrar cada tanda de tres invitados, no al final de la temporada |
| El conductor no se define a tiempo | Media | Alto | Es la decisión que bloquea el resto. Fecha límite: antes de la aprobación del presupuesto, porque cambia el costo por episodio |

# 5. Oportunidades

| Oportunidad | Potencial | Cómo se captura |
| --- | --- | --- |
| Grabar a los expositores que ya vienen | Alta | Los expositores del Ayn Rand Center (29/10) y de las Jornadas Adam Smith (26/11) ya están en la oficina. Grabar el mismo día elimina el costo y la fricción de traerlos. Reservar el set esas fechas |
| El equipamiento sirve para todo lo demás | Alta | Cámaras, micrófonos y luces quedan disponibles para grabar seminarios, transmitir eventos en vivo y producir clips de las Jornadas. El costo se reparte entre varias actividades del Center |
| Alimentar la Base Maestra con público nuevo | Alta | Los eventos presenciales convocan a quien ya está cerca. El podcast llega a quien no conoce al FHC y lo devuelve a la base vía formulario de suscripción |
| Los cuatro intereses nuevos ya estaban planificados | Alta | Liberalismo, Historia, Derecho y Filosofía son a la vez los ejes de la grilla y los intereses pendientes de crear en la Base Maestra. El podcast le da uso inmediato a un trabajo que ya había que hacer |
| Catálogo que no caduca | Media | Los episodios no comentan la actualidad, así que siguen siendo vistos meses después. A diferencia de un evento, el valor se acumula |
| Carta de presentación institucional | Media | Un podcast que publica en fecha durante ocho meses dice más de una organización que cualquier informe. Sirve para conseguir invitados mejores, sponsors y prensa |
| Red de invitados | Media | Doce invitados de rubros distintos son doce vínculos nuevos para el Center, que sirven para futuras actividades más allá del podcast |
| Ampliar el alcance más allá de Argentina | Media | La comunidad hispanohablante de ideas de la libertad en Chile, Perú, Colombia, México y España consume en YouTube por algoritmo. El costo marginal de alcanzarla es cero |
| Semillero de contenido derivado | Baja | Cada episodio da material para clips, citas, newsletters y notas. Una grabación de 90 minutos alimenta nueve piezas |

## 5.1 Las tres que conviene mover ya

| # | Acción | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reservar el set para el 29/10 y el 26/11 | Antes de fin de septiembre. Son dos episodios que se graban sin costo de traslado ni gestión de invitado |
| 2 | Crear los cuatro intereses en la Base Maestra | Antes del 05/11. Sin esto, la segmentación de los envíos del podcast no funciona |
| 3 | Definir quién conduce | Antes de presentar el presupuesto: cambia el costo por episodio |