| FH | FRIEDMAN HAYEK CENTER UCEMA |
| --- | --- |

PODCAST FHC

Resumen del proyecto y presupuesto  ·  Temporada 1  ·  noviembre 2026 – junio 2027

LA IDEA

Una entrevista en profundidad cada 20 días, de 45 a 60 minutos, grabada en video en un set fijo en la oficina. Invitados que piensan la libertad desde lugares distintos: economía, derecho, empresa, tecnología, historia, periodismo y filosofía. Se publica en YouTube y en Spotify, y cada episodio alimenta redes, newsletter y la base de contactos del Center.

| 12 | 20 | 45-60 | 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| episodios | días entre cada uno | minutos por episodio | piezas publicadas |

| A QUIÉN | Estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, emprendedores y la comunidad de ideas de la libertad en español. Alumni del Center, donantes y prensa. |
| --- | --- |
| QUÉ SE ENTREGA | Por episodio: 1 video, 1 audio, 5 a 7 clips para redes, 1 carrusel, 1 envío de newsletter y 1 transcripción. |
| DÓNDE | Set fijo montado en la sala de la oficina. El equipamiento queda disponible para grabar seminarios y transmitir eventos. |

PRESUPUESTO

| Concepto | Monto | Qué es |
| --- | --- | --- |
| Equipamiento y set | USD 9.030 | Una sola vez |
| Operación de los 12 episodios | USD 3.096 | USD 258 por ep. |
| Marca, dominio y música con licencia | USD 270 | Una sola vez |
| Contingencia (10%) | USD 1.240 |  |
| Pauta paga en 6 episodios | USD 660 | Opcional |
| TOTAL A SOLICITAR | USD 14.296 | Temporada 1 |

El 63% del total es equipamiento que queda en la casa y no se vuelve a pagar. A partir de la Temporada 2 el podcast cuesta USD 258 por episodio.

PARA ARRANCAR

| Definir quién conduce | Es la decisión que condiciona el resto. Si es externo, suma entre USD 150 y 300 por episodio. |
| --- | --- |
| Confirmar la sala | Idealmente asignada de forma permanente: armar y desarmar el set cuesta 3 horas por episodio. |
| Cotizar el equipamiento | Tres cotizaciones por rubro. Los montos de esta hoja son estimaciones de referencia. |

Detalle completo en los documentos 1 (proyecto), 2 (presupuesto) y 3 (flujo de producción).