## Parámetros
PODCAST FHC — PARÁMETROS DEL PRESUPUESTO
Proyecto | Podcast Friedman Hayek Center — Temporada 1
Tipo de cambio de referencia |  | ◄ COMPLETAR. ARS por 1 USD. Toda la conversión a pesos del archivo usa esta celda.
Fecha de cotización del TC |  | ◄ COMPLETAR. Fecha de corte del tipo de cambio usado.
Escenario de equipamiento | Recomendado | Opciones: Austero / Recomendado / Premium. Cambiar acá recalcula la hoja Resumen.
Cantidad de episodios | 12 | Temporada 1. Cada episodio adicional suma solo OPEX.
Cadencia de publicación (días) | 20
Primera publicación | 05/11/2026
Última publicación | 14/06/2027
Contingencia | 10% | Sobre el subtotal.
Episodios con pauta paga | 6 | De 12. Ver §7.5 del documento.
NOTA
Los valores en USD son estimaciones de referencia para dimensionar el proyecto, no cotizaciones en firme. Antes de la aprobación final hay que pedir tres cotizaciones por rubro.

## CAPEX
CAPEX — INVERSIÓN DE ÚNICA VEZ (activo que queda en UCEMA)
Rubro | Ítem | Cant. Austero | Unit. Austero | Total Austero | Cant. Recom. | Unit. Recom. | Total Recom. | Cant. Premium | Unit. Premium | Total Premium
VIDEO | Cámara mirrorless con lente | 2 | 400 |  | 3 | 700 |  | 3 | 1400
| Trípode de cámara | 2 | 75 |  | 3 | 90 |  | 3 | 150
| Tarjeta de memoria de alta velocidad | 4 | 25 |  | 6 | 30 |  | 6 | 45
| Alimentación continua (dummy battery) | 0 | 0 |  | 3 | 35 |  | 3 | 45
| Switcher de corte en vivo | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 300
| Cables HDMI, soportes y accesorios | 1 | 80 |  | 1 | 100 |  | 1 | 25
| Claqueta de sincronización | 1 | 20 |  | 1 | 20 |  | 1 | 20
Subtotal VIDEO
AUDIO | Micrófono dinámico de podcast | 4 | 70 |  | 4 | 130 |  | 4 | 320
| Brazo articulado para micrófono | 4 | 45 |  | 4 | 100 |  | 4 | 120
| Interfaz / consola de podcast multicanal | 1 | 220 |  | 1 | 600 |  | 1 | 750
| Auriculares cerrados de monitoreo | 4 | 30 |  | 4 | 60 |  | 4 | 90
| Cable XLR | 6 | 8 |  | 6 | 15 |  | 6 | 20
| Filtro anti-pop | 4 | 6 |  | 4 | 10 |  | 4 | 10
| Grabador de respaldo | 1 | 18 |  | 1 | 70 |  | 1 | 120
Subtotal AUDIO
ILUMINACIÓN | Panel LED bicolor con softbox | 2 | 110 |  | 2 | 200 |  | 2 | 400
| Panel LED de recorte (luz trasera) | 0 | 0 |  | 1 | 120 |  | 1 | 250
| Luz de fondo RGB / lámpara de ambiente | 1 | 45 |  | 2 | 55 |  | 2 | 90
| Trípode de luz | 2 | 30 |  | 3 | 30 |  | 3 | 55
| Difusores y banderas | 1 | 55 |  | 1 | 30 |  | 1 | 55
Subtotal ILUMINACIÓN
SET Y ACÚSTICA | Butaca individual para entrevista | 0 | 0 |  | 3 | 300 |  | 3 | 550
| Mesa ratona baja | 0 | 0 |  | 1 | 200 |  | 1 | 350
| Alfombra (control de rebote del piso) | 1 | 90 |  | 1 | 150 |  | 1 | 300
| Biblioteca / estantería de fondo | 0 | 0 |  | 1 | 280 |  | 1 | 700
| Ambientación (libros, objetos, plantas) | 1 | 90 |  | 1 | 150 |  | 1 | 300
| Paneles acústicos (pack de 12) e instalación | 1 | 250 |  | 1 | 250 |  | 1 | 500
| Cortinado pesado | 1 | 70 |  | 1 | 100 |  | 1 | 150
| Mesa auxiliar técnica y perchero | 1 | 60 |  | 1 | 120 |  | 1 | 100
| Banner / placa con identidad FHC | 1 | 140 |  | 1 | 100 |  | 1 | 50
Subtotal SET Y ACÚSTICA
POSPRODUCCIÓN | Notebook / workstation de edición | 0 | 0 |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1800
| Disco SSD externo (2 TB / 4 TB) | 1 | 130 |  | 1 | 150 |  | 1 | 250
| Lector de tarjetas y accesorios | 1 | 50 |  | 1 | 45 |  | 1 | 50
| Monitor secundario / calibrado | 0 | 0 |  | 1 | 100 |  | 1 | 200
| Software de edición (DaVinci Resolve gratuito) | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Subtotal POSPRODUCCIÓN
TOTAL CAPEX
Equivalente en pesos (según TC de Parámetros)

## OPEX
OPEX — COSTO RECURRENTE POR EPISODIO
Concepto | USD por episodio | Episodios | Total temporada USD | Total temporada ARS | Nota
Edición y posproducción (freelance) | 150 |  |  |  | Video completo + 6 clips. Alternativa interna: §7.6 del documento
Transcripción y subtítulos | 15 |  |  |  | Subtítulos + texto para la web (SEO)
Catering para invitado y equipo | 25 |  |  |  | Café, agua, algo para picar
Traslado del invitado | 25 |  |  |  | Remis ida y vuelta
Regalo institucional para el invitado | 30 |  |  |  | Libro del Center o merch
Hosting de podcast (prorrateado) | 13 |  |  |  | USD 20 mensuales / distribución a Spotify, Apple, etc.
SUBTOTAL POR EPISODIO (sin pauta)
OPCIONAL
Pauta paga en redes | 100 |  |  |  | No pautar los 3 primeros episodios: primero se ve qué funciona orgánicamente
COSTOS ÚNICOS NO AMORTIZABLES
Registro de marca y dominio |  |  | 150 |  | Nombre del podcast + dominio + redes
Licencia de música y biblioteca sonora |  |  | 120 |  | Obligatorio: música sin licencia genera reclamos de copyright que afectan al canal entero
Subtotal costos únicos

## Resumen
RESUMEN — TEMPORADA 1 (12 EPISODIOS)
Concepto | Austero | Recomendado | Premium | ESCENARIO ELEGIDO | ARS (escenario elegido)
CAPEX — equipamiento y set (activo de UCEMA)
OPEX — operación de los 12 episodios
Costos únicos (marca, dominio, música)
SUBTOTAL
Contingencia (10%)
TOTAL SIN PAUTA
Pauta paga (6 de 12 episodios, +contingencia)
TOTAL A SOLICITAR
INDICADORES DE EFICIENCIA
Indicador | Valor USD |  |  |  | Nota
Costo total por episodio (Temporada 1, CAPEX incluido) |  |  |  |  | Incluye la inversión de única vez
Costo por episodio a partir de la Temporada 2 |  |  |  |  | Sin CAPEX: es el costo real recurrente
Costo por hora de contenido (1 h por episodio) |  |  |  |  | Episodios de 45 a 60 minutos
Costo por contacto nuevo en la base (meta: 600) |  |  |  |  | Objetivo O3
Costo por pieza de contenido publicada (108 piezas) |  |  |  |  | 12 videos + 12 audios + 72 clips + 12 newsletters
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO
Fuente | Monto USD | % del total |  |  | Contraprestación
Sponsor principal de temporada | 9000
Sponsor de apoyo 1 | 2000
Sponsor de apoyo 2 | 2000
Aporte del FHC | 1300
TOTAL FINANCIADO |  | 100%
Independencia editorial: ningún sponsor tiene injerencia sobre el contenido, la selección de invitados ni la edición.

## Cronograma
CRONOGRAMA TEMPORADA 1 — UNA PUBLICACIÓN CADA 20 DÍAS
Ep. | Grabación | Publicación | Tema | Perfil target del invitado | Audiencia primaria
E01 | Jue 22/10/26 | Jue 05/11/26 | Por qué la economía no es lo que te contaron | Economista jefe de consultora o think tank, con oficio en medios. Alguien que explica bien, no necesariamente el más citado | Estudiantes
E02 | Jue 12/11/26 | Mié 25/11/26 | Emprender donde todo cambia | Fundador/a de PyME o scale-up argentina, 5 a 15 años de trayectoria, que haya atravesado al menos una crisis | Alumni y profesionales
E03 | Mié 02/12/26 | Mar 15/12/26 | La ley como límite al poder | Constitucionalista, juez o profesor de Derecho Público. Que hable claro, no en latín | Estudiantes de Derecho
E04 | Jue 17/12/26 (AM) | Lun 04/01/27 | De dónde venimos: historia de las ideas de la libertad en Argentina | Historiador/a de las ideas o investigador académico con libro publicado | Comunidad de ideas
E05 | Jue 17/12/26 (PM) | Lun 25/01/27 | Qué hacer con lo que ganás: ahorro e inversión | Portfolio manager, analista de research o fundador de fintech de inversión | Alumni y profesionales
E06 | Mié 03/02/27 | Lun 15/02/27 | Decir lo que no conviene: libertad de expresión y prensa | Periodista, editor o director de medio. Preferentemente alguien que haya pagado un costo por publicar algo | Terciaria y prensa
E07 | Mié 24/02/27 | Vie 05/03/27 | Poder sin permiso: tecnología, cripto y descentralización | Founder o CTO del ecosistema cripto/fintech regional | Estudiantes y terciaria
E08 | Mié 17/03/27 | Mar 30/03/27 | Reformar el Estado desde adentro | Ex funcionario técnico o cuadro de gestión pública, nacional o provincial | Alumni e institucional
E09 | Jue 01/04/27 | Mié 14/04/27 | Aprender de otra manera: educación, competencia y elección | Director/a de colegio o universidad con modelo alternativo, o fundador de edtech | Estudiantes y docentes
E10 | Mié 21/04/27 | Mar 04/05/27 | La objeción: las críticas más serias al liberalismo | Filósofo político o académico QUE NO SE IDENTIFIQUE COMO LIBERAL. Episodio deliberadamente incómodo | Comunidad de ideas
E11 | Mié 12/05/27 | Lun 24/05/27 | El país que exporta: agro, comercio internacional y apertura | Empresario agroexportador o especialista en comercio exterior | Alumni y terciaria
E12 | Mié 02/06/27 | Lun 14/06/27 | Los que vienen: la generación que recién empieza | Alumni joven del FHC (menos de 30), emprendedor o líder estudiantil | Estudiantes
• | La cadencia de 20 días se aplica sobre la fecha de PUBLICACIÓN. La grabación va entre 9 y 13 días antes, siempre martes, miércoles o jueves.
• | Si la publicación cae sábado o domingo, se corre al lunes siguiente.
• | Las grabaciones de los episodios de enero se adelantan a una jornada doble el 17/12/2026, para no pedirle a nadie que venga en pleno receso.
• | E02 se publica el 25/11, un día antes de las Jornadas Adam Smith (26/11): sirve de antesala. No hay grabación esa semana.
• | PENDIENTE: validar feriados 2027 contra el calendario oficial. Revisar E06 (Carnaval), E08 (Semana Santa) y E11 (25 de mayo).
• | Oportunidad: los expositores del Ayn Rand Center (29/10) y de las Jornadas Adam Smith (26/11) ya vienen a la universidad. Grabar el mismo día elimina el costo de traerlos.

## Horas internas
HORAS INTERNAS — NO IMPLICA DESEMBOLSO, PERO ES EL RECURSO MÁS ESCASO
Rol | Persona | Horas por episodio | Horas temporada | Detalle
Coordinación editorial y contacto con invitados | Frank | 4 |  | Selección de temas, invitación, investigación previa, guion, revisión del corte
Diseño, clips y difusión | Paz | 6 |  | Portada en Canva, 5 a 7 clips verticales, carrusel de citas, publicación en redes
Logística, grabación y publicación | Matías | 7 |  | Aula, lista de seguridad, catering, armado del set, grabación, respaldo, subida a YouTube, métricas
Web, formularios y envíos | Martina | 3 |  | Transcripción, publicación en la web, envío en Perfit, carga en la Base Maestra
TOTAL
240 horas en ocho meses ≈ 7 horas semanales repartidas entre cuatro personas. Es sostenible, pero solo si el proyecto entra en Asana con la misma disciplina que el resto de las actividades.